## Titulní list rozpočtu
Sollertia spol. s r.o.
Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681
e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
|  | Zakázka číslo: |  |  | SO-2021/04
|  | Název: |  |  | Vrchlabí, část ul. Fügnerova
Vnitroblok, vnitroblok mezi ul. U Nemocnice, ul. Fügnerova a ul. Pražská
Veřejné osvětlení
SOUPIS PRACÍ
| Investor: |  | Město Vrchlabí,
Zámek čp. 1, Vrchlabí
| vypracoval: |  | Lukáš Jirásek
| e-mail: |  | jirasek@sollertia.cz
| dne: |  | 27.10.2021
Soupis prací dle projektové dokumentace DUR+DSP z 8.2021
Výkresová dokumentace :
|  |  | C.2 |  | Katastrální situace
|  |  | C.3 |  | Celková situace stavby
|  |  | D.1.4.2 |  | Schéma veřejného osvětlení

## Rekapitulace
Sollertia spol. s r.o.
Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681
e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. 603 525768
Rekapitulace
Kap. | Popis položky | Základ DPH
A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. | 21-M - Elektromontážní práce – silnoproud - DEMONTÁŽ | 0
2. | 21-M - Elektromontážní práce – silnoproud - MONTÁŽ | 0
3. | 46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích - MONTÁŽ | 0
4. | 800-741 - Elektroinstalace - silnoproud - DEMONTÁŽ | 0
5. | 800-741 - Elektroinstalace - silnoproud - MONTÁŽ | 0
6. | MATERIÁLY (včetně prořezu) | 0
| CELKEM URN | 0
B. | OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
7. | Ostatní a vedlejší náklady | 0
| CELKEM OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY | 0
Σ | REKAPITULACE CELKEM | 0

## Položky všech ceníků
Sollertia spol. s r.o.
Lipová 93, 541 01 Trutnov, tel./fax 499 814092, mobil 604 973681
e-mail: podlipny@sollertia.cz, web: www.sollertia.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
21-M - Elektromontážní práce – silnoproud
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 210204002 | Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových (do šrotu) |  | 12,00 | ks | 0
2 | 210204011 | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m (do šrotu) |  | 3,00 | ks | #VALUE!
3 | 210204104 | Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg (do šrotu) |  | 3,00 | ks | #VALUE!
4 | 210204125 | Demontáž patic stožárů osvětlení litinových (do šrotu) |  | 15,00 | ks | #VALUE!
5 | 210204201 | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh (do šrotu) |  | 12,00 | ks | #VALUE!
6 | 210204202 | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy (do šrotu) |  | 3,00 | ks | #VALUE!
|  | Elektromontážní práce – silnoproud demontáže celkem: |  |  |  | 0
7 | 210204002 | Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových |  | 19,00 | ks | #VALUE!
6+6+6+1
8 | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m |  | 3,00 | ks | #VALUE!
9 | 210204103 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg |  | 3,00 | ks | #VALUE!
10 | 210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh |  | 22,00 | ks | #VALUE!
19+3
|  | Elektromontážní práce – silnoproud montáže celkem: |  |  |  | 0
46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru |  | 0,51 | km | #VALUE!
16+20+16+24+21+13+20+21+15+20+10+15+22+33+21+27+12+22+22+18+15+16+4+37+39+11
2 | 460161132 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3 |  | 97,00 | m | #VALUE!
12+22+22+18+15+2+6
3 | 460161162 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3 |  | 385,00 | m | #VALUE!
16+(2+12)+16+24+21+(1+5)+20+21+15+20+10+11+22+33+14+27+16+2+33+39+5
4 | 460161292 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3 |  | 28,00 | m | #VALUE!
6+7+4+7+4
5 | 460242211 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení |  | 50,00 | ks | #VALUE!
6 | 460431142 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3 |  | 97,00 | m | #VALUE!
12+22+22+18+15+2+6
7 | 460431172 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3 |  | 385,00 | m | #VALUE!
16+(2+12)+16+24+21+(1+5)+20+21+15+20+10+11+22+33+14+27+16+2+33+39+5
8 | 460431312 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3 |  | 28,00 | m | #VALUE!
6+7+4+7+4
9 | 460611113 | Vrty nepažené pro stožáry průměru do 55 cm, hloubky do 2 m v hornině tř vrtatelnosti III |  | 22,00 | ks | #VALUE!
19+3
10 | 460641113 | Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20 |  | 11,00 | m3 | #VALUE!
(19+3)*0,5
11 | 460671112 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm |  | 510,00 | m | #VALUE!
16+20+16+24+21+13+20+21+15+20+10+15+22+33+21+27+12+22+22+18+15+16+4+37+39+11
12 | 460791212 | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy |  | 551,00 | m | #VALUE!
21+25+21+29+25+18+25+26+20+25+22+21+34+40+35+32+22+28+28+24+30
13 | 460791213 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm uložených do rýhy |  | 179,00 | m | #VALUE!
56+9+48+45+21
14 | 460871153 | Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tloušťky do 20 cm |  | 15,50 | m2 | #VALUE!
((6*0,5)+(7*0,5)+(4*0,5)+(4*0,5))+((7*0,5)+(3*0,5))
15 | 460881113 | Kryt vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm |  | 10,00 | m2 | #VALUE!
(7*1)+(3*1)
16 | 460881313 | Kryt vozovky a chodníku z litého asfaltu při elektromontážích tl do 5 cm |  | 21,00 | m2 | #VALUE!
(6*1)+(7*1)+(4*1)+(4*1)
17 | 460891221 | Osazení betonového obrubníku silničního stojatého do betonu při elektromontážích |  | 3,00 | m | #VALUE!
(2*0,5)+(2*0,5)+(2*0,5)
18 | 460892221 | Osazení betonového obrubníku chodníkového stojatého do betonu při elektromontážích |  | 8,00 | m | #VALUE!
(0,5+1+0,5+0,5)+0,5+0,5+0,5+0,5+(2*0,5)+0,5+(4*0,5)
19 | 460911121 | Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebraných dlažeb při elektromontážích |  | 53,00 | m2 | #VALUE!
0,5*(14+21+21+16+16+8+4+3+3)
20 | 460912211 | Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu |  | 8,00 | m | #VALUE!
(0,5+1+0,5+0,5)+0,5+0,5+0,5+0,5+(2*0,5)+0,5+(4*0,5)
21 | 460921221 | Kladení dlažby po překopech při elektromontážích dlaždice betonové 4hranné do lože z kameniva těženého |  | 53,00 | m2 | #VALUE!
0,5*(14+21+21+16+16+8+4+3+3)
22 | 468011122 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva drceného tloušťky do 20 cm |  | 15,50 | m2 | #VALUE!
((6*0,5)+(7*0,5)+(4*0,5)+(4*0,5))+((7*0,5)+(3*0,5))
23 | 468011132 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl přes 15 do 30 cm |  | 10,00 | m2 | #VALUE!
(7*1)+(3*1)
24 | 468011141 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl do 5 cm |  | 21,00 | m2 | #VALUE!
(6*1)+(7*1)+(4*1)+(4*1)
25 | 468021212 | Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalité |  | 53,00 | m2 | #VALUE!
0,5*(14+21+21+16+16+8+4+3+3)
26 | 468031211 | Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek |  | 8,00 | m | #VALUE!
(0,5+1+0,5+0,5)+0,5+0,5+0,5+0,5+(2*0,5)+0,5+(4*0,5)
27 | 468031221 | Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek |  | 3,00 | m | #VALUE!
(2*0,5)+(2*0,5)+(2*0,5)
28 | 468041112 | Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm |  | 20,00 | m | #VALUE!
(2*7)+(2*3)
29 | 468041121 | Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl do 5 cm |  | 42,00 | m | #VALUE!
(2*6)+(2*7)+(2*4)+(2*4)
30 | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích |  | 15,00 | m3 | #VALUE!
(22*0,5)+4
31 | 469981211 | Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích ZKD 1000 m |  | 150,00 | m3 | #VALUE!
10*((22*0,5)+4)
|  | Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích celkem: |  |  |  | 0
800-741 - Elektroinstalace - silnoproud
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 741373002 | Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník (do šrotu) |  | 6,00 | ks | #VALUE!
2 | 741373003 | Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový (do šrotu) |  | 12,00 | ks | #VALUE!
|  | Elektroinstalace - silnoproud demontáže celkem: |  |  |  | 0
3 | 741122122 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) |  | 147,00 | m | #VALUE!
(6*19)+(3*11)
4 | 741123224 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 uložený volně (např. AYKY) |  | 551,00 | m | #VALUE!
21+25+21+29+25+18+25+26+20+25+22+21+34+40+35+32+22+28+28+24+30
5 | 741123225 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 mm2 uložený volně (např. AYKY) |  | 179,00 | m | #VALUE!
56+9+48+45+21
6 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji |  | 132,00 | ks | #VALUE!
(2*3)*22
7 | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji |  | 22,00 | ks | #VALUE!
Připojení uzemnění na sloup VO.
8 | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji |  | 168,00 | ks | #VALUE!
4*42
9 | 741130007 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji |  | 40,00 | ks | #VALUE!
4*10
10 | 741136002 | Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2 |  | 2,00 | ks | #VALUE!
11 | 741320041 | Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem |  | 22,00 | ks | #VALUE!
19+3
12 | 741322041 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových jednodílných se zapojením vodičů |  | 22,00 | ks | #VALUE!
19+3
13 | 741373002 | Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník |  | 3,00 | ks | #VALUE!
14 | 741373003 | Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový |  | 19,00 | ks | #VALUE!
6+6+6+1
15 | 741410021 | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi |  | 510,00 | m | #VALUE!
16+20+16+24+21+13+20+21+15+20+10+15+22+33+21+27+12+22+22+18+15+16+4+37+39+11
16 | 741410041 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě |  | 44,00 | m | #VALUE!
(2*19)+(2*3)
17 | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby |  | 32,00 | ks | #VALUE!
10+(19+3)
18 | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč |  | 1,00 | ks | #VALUE!
19 | 741810011 | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč |  | 1,00 | ks | #VALUE!
|  | Elektroinstalace - silnoproud montáže celkem: |  |  |  | 0
Ostatní a vedlejší náklady
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 00001 | Vyhledání stávajícího kabelového vedení VO |  | 2,00 | ks | #VALUE!
2 | 00002 | Napojení na stávající uzemnění |  | 3,00 | ks | #VALUE!
3 | 00003 | Napojení ve stávajícím rozvaděči RVO |  | 1,00 | ks | #VALUE!
4 | 00004 | Úprava ve stávajícím rozvaděči RVO |  | 1,00 | ks | #VALUE!
5 | 00005 | Přípatek za zatahování kabelu do chráničky |  | 730,00 | m | #VALUE!
(21+25+21+29+25+18+25+26+20+25+22+21+34+40+35+32+22+28+28+24+30)+(56+9+48+45+21)
6 | 00006 | Uzemnění - ochrana proti korozi |  | 1,00 | ks | #VALUE!
7 | 00007 | Poplatek za recyklaci svítidla |  | 22,00 | ks | #VALUE!
19+3
8 | 00008 | Zaměření skutečného provedení VO |  | 1,00 | ks | #VALUE!
9 | 00009 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 1,00 | ks | #VALUE!
10 | 00010 | Zařízení staveniště |  | 1,00 | ks | #VALUE!
11 | 00011 | Náklady na dopravu |  | 1,00 | ks | #VALUE!
12 | 00012 | Koordinace prací s investorem a dodavatelem stavby |  | 1,00 | ks | #VALUE!
13 | 00013 | Komplexní zkoušky, vč. vypracování harmonogramu |  | 1,00 | ks | #VALUE!
|  | Ostatní a vedlejší náklady celkem: |  |  |  | 0
Materiály
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 00925 | Pojistková vložka 6A |  | 22 | ks | 0
19+3
2 | 01001 | Přepěťová ochrana v zapouzdřeném provedení, typ 2+3, zapojení 1+1 |  | 22 | ks | 0
19+3
3 | 01403 | FeZn 30x4mm |  | 510 | m | 0
16+20+16+24+21+13+20+21+15+20+10+15+22+33+21+27+12+22+22+18+15+16+4+37+39+11
4 | 01404 | FeZn R=10mm s PVC izolací |  | 44 | m | 0
(2*19)+(2*3)
5 | 01430 | Svorka SR02 |  | 10 | ks | 0
6 | 01431 | Svorka SR03 |  | 22 | ks | 0
19+3
7 | 01568 | Kabelová spojka 1kV pro kabely CYKY-J 4x25mm2 |  | 2 | ks | 0
8 | 01594 | Kabelové oko na FeZn drát 10mm2, vč. pérové a vějířové podložky |  | 22 | ks | 0
19+3
9 | 02985 | CYKY-J 3x1.5mm2 |  | 147 | m | 0
(6*19)+(3*11)
10 | 02995 | 1-AYKY-J 4x16mm2 |  | 551 | m | 0
21+25+21+29+25+18+25+26+20+25+22+21+34+40+35+32+22+28+28+24+30
11 | 02996 | 1-AYKY-J 4x25mm2 |  | 179 | m | 0
56+9+48+45+21
12 | 48001 | sadové svítidlo - zdroj LED 8 W, 860 lm, 2700° K, úhel naklonění 0° - typ dle správce VO |  | 6 | ks | 0
13 | 48002 | sadové svítidlo - zdroj LED 15 W, 1720 lm, 2700° K, úhel naklonění 0° - typ dle správce VO |  | 6 | ks | 0
14 | 48003 | sadové svítidlo - zdroj LED 18,5 W, 2075 lm, 2700° K, úhel naklonění 0° - typ dle správce VO |  | 6 | ks | 0
15 | 48004 | sadové svítidlo - zdroj LED 22,5 W, 2550 lm, 2700° K, úhel naklonění 0° - typ dle správce VO |  | 1 | ks | 0
16 | 48005 | silniční svítidlo - zdroj LED 119 W, 9428 lm, 2700° K, úhel naklonění 0° - typ dle správce VO |  | 3 | ks | 0
17 | 48011 | Sadový ocelový třístupňový stožár 4,8 m, s ocelovou manžetou, 133mm-89mm-60mm, žárový pozink - typ dle správce VO |  | 19 | ks | 0
18 | 48012 | Silniční ocelový třístupňový stožár 7,7 m, s ocelovou manžetou, 159mm-108mm-89mm, žárový pozink - typ dle správce VO |  | 3 | ks | 0
19 | 48021 | Ocelový silniční obloukový výložník, délka vyložení 2,0m, žárový pozink - typ dle správce VO |  | 3 | ks | 0
20 | 48121 | Stožárová svorkovnice SR, 1 pojistka |  | 22 | ks | 0
19+3
21 | 90001 | Fólie z polyetylenu šíře 220mm |  | 510 | m | 0
16+20+16+24+21+13+20+21+15+20+10+15+22+33+21+27+12+22+22+18+15+16+4+37+39+11
22 | 90021 | Chránička ohebná korugovaná HDPE40 |  | 551 | m | 0
21+25+21+29+25+18+25+26+20+25+22+21+34+40+35+32+22+28+28+24+30
23 | 90022 | Chránička ohebná korugovaná HDPE50 |  | 179 | m | 0
56+9+48+45+21
24 | 90061 | Stožárové pouzdro 250*1000mm |  | 19 | ks | 0
25 | 90062 | Stožárové pouzdro 315*1500mm |  | 3 | ks | 0
|  | Materiály celkem: |  |  |  | 0
|  | Prořez | 0 | 5 | % | 0
|  | Materiály vč. prořezu celkem: |  |  |  | 0